## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 判定 | 実コスト | 総コスト | 148
・クラス設計 | 6 | 未完 |  | 消化コスト | 10 | 実コスト | 9.5
・ライブラリ設計 | 4 | 未完 |  | 現在の日数(土日除く) | 5 | 消費コスト / 日数 | 2
・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-10-22
ー モデル | 2 | 完了 | 3 | 今日の日付 | 2024-10-28
ー モーション | 6 | 未完
ー UI素材 | 1 | 未完 |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
ー SE | 1 | 未完 |  | 理想 | 2025-02-01 | 70 | 1.9714
ー BGM | 1 | 未完 |  | デッドライン | 2025-03-01 | 90 | 1.5333
ー フィールド素材 | 2 | 未完 |  | 真実のデッドライン | 2025-04-01 | 112 | 1.2321
ー エフェクト | 3 | 未完
・当たり判定
ー エネミーの当たり判定 | 0.5 | 未完
ー プレイヤーの当たり判定 | 0.5 | 完了 | 0.5
ー アイテムの当たり判定 | 0.5 | 未完
― マップとの当たり判定 | 0.5 | 完了 | 0.5
・プレイヤー
― ステータス | 2 | 未完
― 待機 | 1 | 完了 | 1.5
― 移動 | 4 | 完了 | 2
― ダッシュ | 1 | 未完
－ 死亡 | 1 | 未完
－ アニメーション実装 | 4 | 未完
ー 攻撃(物理系) | 4 | 未完
― スキル(魔法みたいもの) | 4 | 未完
ー 武具の装備 | 2 | 未完
― 蘇生システム | 1 | 未完
・敵
― 湧き | 2 | 未完
― 待機 | 1 | 未完
― AI | 4 | 未完
ー アニメーション実装 | 6 | 未完
― ドロップの設定 | 2 | 未完
・カメラ
ー 移動 | 1 | 完了 | 1
ー 回転 | 1 | 未完
ー 追随 | 1 | 完了 | 1
― ロックオン | 1 | 未完
・マップ
― マップ設計 | 8 | 未完
― ミニマップ実装 | 4 | 未完
ー マップ実装 | 4 | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 未完
ー SE再生 | 0.5 | 未完
ー 音量調整の処理 | 0.5 | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 2 | 未完
― ステータス画面 | 2 | 未完
ー オプション画面 | 2 | 未完
― NPCとの会話 | 2 | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 0.5 | 未完
ー エフェクト実装 | 4 | 未完
・ショップ
― アイテムの実装 | 2 | 未完
ー 貨幣の実装 | 2 | 未完
― 武具の実装 | 2 | 未完
・ネット関連
― ログイン | 6 | 未完
― DB | 6 | 未完
― ログボの実装 | 6 | 未完
― プレイヤー同士の同期 | 12 | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 2 | 未完
― 画面遷移 | 1 | 未完
ー プレイヤーの移動 | 2 | 未完
― カメラ | 2 | 未完
ー 決定処理 | 1 | 未完
・ビルドテスト | 3 | 未完